###### Додаток

###### П Л А Н

**підготовки структурних підрозділів обласної державної адміністрації, РДА та МВК міст обласного значення, обласних (міських, районних) спеціалізованих служб цивільного захисту, суб’єктів господарювання до комплексної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

Час проведення перевірки - протягом лютого 2017 року Місце проведення перевірки - територія області

До перевірки залучаються структурні підрозділи обласної державної адміністрації, РДА та МВК міст обласного значення, обласні (міські, районні) спеціалізовані служб цивільного захисту, суб’єкти господарювання (згідно з Планом перевірки)

| **№зп** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Контролює виконання** | **Примітка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І.Вивчення розпорядчих документів щодо підготовки та проведення комплексної перевірки** |
| 1.1 | Вивчення наказів:наказу МНС України від 15.08.2007 №558 “Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту”, наказу МВС України від 02.11.2015 №1337 “Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки” | До 30.12.2016 | Структурні підрозділи ОДА, РДА та МВК міст обласного значення (надалі - РДА та МВК), обласні (міські, районні) спеціалізовані службиЦЗ, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 1.2 | Вивчення Програми комплексної перевірки стану реалізації державної політики у сфері ЦЗ та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки у Львівській області | Після отримання Програми комплексної перевірки (надалі - КП) | Структурні підрозділи ОДА, РДА та МВК міст обласного значення, обласні (міські, районні) спеціалізовані служби ЦЗ, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| **ІІ. Відпрацювання (уточнення) організаційно-розпорядчих документів** |
| 2.1 | Положень про територіальну підсистему (ланку) єдиної державної системи цивільного захисту | До 30 грудня2016 року | ДЦЗ ОДА, РДА та МВК | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 2.2 | Положень про комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій | До 30 грудня2016 року | ДЦЗ ОДА, РДА та МВК, спеціалізовані служби ЦЗ,суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 2.3 | Положень про комісії з питань евакуації | До 30 грудня2016 року | ДЦЗ ОДА, РДА та МВК,суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 2.4 | Положень про структурний підрозділ з питань цивільного захисту  | До 30 грудня2016 року | РДА, МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування,суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 2.5 | Розпорядчих актів про призначення посадових осіб з питань ЦЗ | До 30 грудня2016 року | РДА, МВК, ОТГ, спеціалізовані служби ЦЗ, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| **ІІІ. Відпрацювання (уточнення) документів щодо планування заходів з питань цивільного захисту** |
| 3.1 | Інструкцій щодо дій персоналу суб’єктів господарювання у разі загрози або виникненні надзвичайних ситуацій | До 10січня 2017 року | суб’єкти господарювання | Голови РДА (МВК) |  |
| 3.2 | Планів реагування на надзвичайні ситуації | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби ЦЗ, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.3 | Планів локалізації і ліквідації наслідків аварій (стосується суб’єктів господарювання, у власності або у користуванні яких знаходяться об’єкти підвищеної небезпеки) | До 30 січня 2017 року | суб’єкти господарювання | РДА, МВК |  |
| 3.4 | Планів цивільного захисту на особливий період | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби ЦЗ, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.5 | Планів основних заходів цивільного захисту на 2017 рік | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби ЦЗ, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.6 | Заходів в мобілізаційних планах щодо проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків НС у мирний час | До 30 січня 2017 року | Сектор мобілізаційної роботи апарату ОДА, РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.7 | Місцевих програм (планів) заходів у сфері ЦЗ, спрямованих на захист населення і територій від НС та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.8 | Планів взаємодії між структурними підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, їх силами, а також суб’єктами господарювання під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій  | До 30 січня 2017 року | ДЦЗ ОДА, РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби ЦЗ, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.9 | Розпорядчих актів про створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.10 | Відпрацювання переліку територіальних спеціалізованих служб територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, що утворюються органами управління і суб’єктами господарювання | До 30 грудня2016 року | ДЦЗ, РДА та МВК, | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.11 | Відпрацювання розпорядчих актів про створення об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту | До 30 січня 2017 року | спеціалізовані служби ЦЗ,суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.12 | Відпрацювання положень про територіальні (об’єктові) спеціалізовані службицивільного захисту | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби ЦЗ, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.13 | Відпрацювання обліків працівників спеціалізованих служб, техніки та майна, якими служби укомплектовані | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби ЦЗ, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.14 | Відпрацювання розпорядчих актів про створення об’єктових (територіальних) формувань цивільного захисту | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.15 | Відпрацювання Положень про формування цивільного захисту | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.17 | Відпрацювання Планів приведення формувань цивільного захисту в готовність | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.18 | Визначення умов виконання працівниками, що входять до складу формувань цивільного захисту, покладених на них обов’язків, а також порядку їх заохочення в колективних договорах | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.19 | Відпрацювання наказів про умови виконання працівниками, що входять до складу формувань цивільного захисту, покладених на них обов’язків, а також порядок їх заохочення | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 3.20 | Укладання трудового договору з працівниками, що входять до складу формувань цивільного захисту | До 30 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| **ІV. Відпрацювання (уточнення) документів з організації зв’язку та оповіщення** |
| 4.1 | Відпрацювання схем оповіщення | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 4.2 | Відпрацювання Планів перевірки експлуатації (своєчасності та якості технічного обслуговування) засобів оповіщення і зв’язку | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 4.3 | Уточнення журналів контролю за проходженням команд управління | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 4.4 | Уточнення Інструкцій щодо застосування апаратури оповіщення та дій чергових у разі її несанкціонованого запуску | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 4.5 | Уточнення списів осіб, допущених до обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку ЦЗ, їх службових та домашніх телефонів | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 4.6 | Уточнення Графіків проведення регламентних робіт | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| **V. Відпрацювання(уточнення) документів щодо організації інженерного захисту** |
| 5.1 | Уточнення розпорядчих актів про створення фондів захисних споруд ЦЗ | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 5.2 | Уточнення розрахунків потреби фонду захисних споруд ЦЗ (розділи Планів реагування на НС та Планів ЦЗ на особливий період) | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 5.3 | Уточнення книг обліку захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 5.4 | Уточнення наявності паспортів захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 5.5 | Уточнення Планів приведення захисних споруд у готовність | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 5.6 | Уточнення наявності Актів технічної інвентаризації захисних споруд | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 5.7 | Уточнення Зведених відомостей технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 5.8 | Уточнення наявності облікових карток захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 5.9 | Уточнення журналів обліку списаних захисних споруд цивільного захисту | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 5.10 | Уточнення матеріалівщодо списання захисних споруд цивільного захисту (актів про стан захисної споруди та матеріалів, що до них додаються) | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| 5.11 | Уточнення рішень (розпоряджень, наказів, інших розпорядчих документів) про подальше використання захисних споруд державної та комунальної власності, безхазяйних захисних споруд | До 16 січня 2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Харчук О.І. |  |
| **VI. Відпрацювання (уточнення) документів з питань евакуації** |
| 6.1 | Уточнення Планів евакуації населення (персоналу) | До 30 січня2017 року | ДЦЗ, РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби ЦЗ | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 6.2 | Уточнення Планів прийому та розміщення евакуйованого населення | До 30 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби ЦЗ | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 6.3 | Уточнення Планів евакуації матеріальних і культурних цінностей. | До 30 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби ЦЗ | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 6.4 | Уточнення розпорядчих актів про створення тимчасових органів з евакуації | До 30 січня2017 року | ДЦЗ, РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби ЦЗ | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| **VII. Відпрацювання (уточнення) документів з питань радіаційного і хімічного захисту** |
| 7.1 | Уточнення наказів про створення постів радіаційного і хімічного спостереження | До 30 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 7.2 | Уточнення Планів реагування на радіаційні аварії | До 30 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 7.3 | Уточнення обсягів забезпечення населення і працівників формувань цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту | До 30 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| 7.4 | Уточнення режимів радіаційного захисту населення | До 30 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| **VIII. Відпрацювання(уточнення) документів з питань медичного та біологічного захисту** |
| 8.1 | Уточнення розпорядчих актів про створення надзвичайних протиепізоотичних комісій та затвердження їх персонального складу | До 30 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | Департамент ЦЗ ОДА |  |
| **IХ. Відпрацювання (уточнення) документів з підготовки органів управління та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях** |
| 9.1 | Уточнення організаційно-методичних вказівок з підготовки населення Львівської області до дій у надзвичайних ситуаціях на 2017 рік та відповідних програм підготовки працівників | До 30грудня2016 року | НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області | Рогуля А.О.Харчук О.І. |  |
| 9.2 | Відпрацювання плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2017 рік. | До 30грудня2016 року | НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області | Рогуля А.О. |  |
| 9.3 | Підготовка проекту розпорядження щодо затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки населення Львівської області до дій у надзвичайних ситуаціях та плану комплектування НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2017 рік | До 30грудня2016 року | ДЦЗ | Харчук О.І. |  |
| 9.4 | Уточнення Програм загальної підготовки працівників | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.5 | Уточнення Програм спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.6 | Уточнення Програм додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.7 | Уточнення Програм пожежно-технічного мінімуму для працівників | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.8 | Уточнення Програм прискореної підготовки працівників до дій в особливий період | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.9 | Уточнення Графіків проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.10 | Уточнення План-графіків проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів ЦЗ на підприємствах, в установах, організаціях | До 30 грудня2016 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.11 | Уточнення заявок на функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.12 | Уточнення Наказів про підготовку і проведення комплексних об’єктових навчань з питань цивільного захисту | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.13 | Уточнення Наказів про підготовку і проведення комплексних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту (Тижня безпеки дитини, Дня цивільного захисту) | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.14 | Уточнення Планів проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту (Тижня безпеки дитини, Дня цивільного захисту) | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.15 | Уточнення Актів оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення навчань з питань цивільного захисту | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.16 | Уточнення План-календарів спеціальних об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.17 | Уточнення Планів проведення спільних об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.18 | Уточнення Планів проведення протипожежних тренувань | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.19 | Уточнення Планів проведення протиаварійних тренувань | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.20 | Уточнення Наказів про стан готовності підприємств, установ, організацій до вирішення завдань цивільного захисту | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.21 | Уточнення Журналів обліку підготовки спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.22 | Уточнення Журналів обліку протипожежних та протиаварійних тренувань і навчальних тривог | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.23 | Уточнення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.24 | Уточнення Наказів про стан готовності підприємств, установ, організацій до вирішення завдань цивільного захисту | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 9.25 | Уточнення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту | До 30 грудня2016 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| **Х. Відпрацювання(уточнення) документів з питань створення та використання матеріальних резервів** |
| 10.1 | Уточнення номенклатур та обсягів матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 10.2 | Уточнення рішень про визначення місць розміщення матеріальних резервів | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 10.3 | Уточнення річних графіків створення та накопичення матеріальних резервів | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| **ХІ. Відпрацювання(уточнення) документів з питань техногенної безпеки** |
| 11.1 | Уточнення Карт-схем земельних ділянок та водного простору, придатних для організації пляжів, пунктів прокату плаваючих засобів, водних атракціонів, місць для занять водними видами спорту, любительського і спортивного рибальства | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 10.2 | Уточнення Журналів обліку місць масового відпочинку | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 11.3 | Уточнення Регламентів надання інформації про аварію | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 11.4 | Уточнення Журналів реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 15.5 | Уточнення Інструкцій щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії) | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 11.6 | Уточнення результатів ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 11.7 | Уточненнядекларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| **ХІІ. Відпрацювання(уточнення) документів з питань пожежної безпеки** |
| 12.1 | Уточнення Наказ (інструкція тощо) щодо встановлення протипожежного режиму на об’єкті  | До 16 січня2017 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 12.2 | Уточнення Інструкції про заходи пожежної безпеки | До 16січня2017 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 12.3 | Уточнення Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі | До 16 січня2017 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 12.4 | Уточнення Інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей | До 16 січня2017 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 12.5 | Уточнення Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядку дій у разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту | До 16 січня2017 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 12.6 | Уточнення Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | До 16 січня2017 року | суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| **ХІІІ. Відпрацювання(уточнення) документів з питань пожежно-рятувальних робіт** |
| 13.1 | Уточнення Планів залучення сил та засобів | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 13.2 | Уточнення розпорядчих актів про створення відомчої пожежної охорони | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 13.3 | Уточнення Договорів про закупівлю робіт з охорони від пожеж | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| 13.4 | Уточнення Рішень щодо порядку організації пожежогасіння та залучення сил і засобів для ліквідації пожеж та їх наслідків | До 16 січня2017 року | РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання  | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |
| **ХІV. Надання письмової доповіді про готовність до проведення комплексної перевірки** |
| 14.1 |  | До 30 січня2017 року | ДЦЗ, РДА та МВК, ОТГ, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані служби ЦЗ | ДЦЗ ОДА, РДА, МВК |  |

**Т.в.о. директора департаменту з питань**

**цивільного захисту облдержадміністрації** *(підпис)*  **О.І. Харчук**